## Burn down chart
Release Burndown
Sprints completed | Expected Story Points Remaining | Actual Story Points Remaining
0 | 59.25 | 59.25
1 |  | 21
2
3
4 | 0
Sprint 1 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
39 | 60 | 60
38 |  | 58
37 |  | 58
36 |  | 58
35 |  | 58
34 |  | 58
33 |  | 58
32 |  | 58
31 |  | 58
30 |  | 58
29 |  | 58
28 |  | 58
27 |  | 58
26 |  | 58
25 |  | 58
24 |  | 57
23 |  | 57
22 |  | 57
21 |  | 57
20 |  | 57
19 |  | 57
18 |  | 49
17 |  | 49
16 |  | 46
15 |  | 46
14 |  | 45
13 |  | 45
12 |  | 45
11 |  | 42
10 |  | 42
9 |  | 42
8 |  | 40
7 |  | 36
6 |  | 36
5 |  | 33
4 |  | 33
3 |  | 18
2 |  | 18
1 |  | 16
0 | 0 | 16